## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - StyleHive
S 1 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28
Planned | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actual | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - StyleHive
S2 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19
Planned | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - StyleHive
S3 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17
Planned | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Actual | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0